

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОРОТОЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2022 г. № 53

с. Коротояк

Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 4 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», администрация Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых администрацией Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить оставляю за собой

Глава Коротоякского сельского поселения Н.В. Трофимов

Приложение

к постановлению администрации

Коротоякского сельского поселения

от 26.09.2022г. № 53

**ПЛАН-ГРАФИК ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КОРОТОЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  услуги, предоставляемой администрацией Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде | | | | |
| I этап  Размещение информации об услуге на официальном сайте администрации Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области | II этап  Размещение на официальном сайте администрации форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этап  Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала муниципальных услуг Воронежской области | IV этап  Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления услуг с использованием Портала муниципальных услуг Воронежской области | V этап  Обеспечение возможности получения результата предоставления услуги в электронном виде на Портале муниципальных услуг Воронежской области, если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. | Старший инспектор  Жеглова О.И. | До 01.09.2022 г. | До 01.12.2022г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |
| 2 | Утверждение и выдача схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории. | Старший инспектор  Жеглова О.И. | До 01.09.2022 г. | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |
| 3 | Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности без проведения торгов. | Старший инспектор  Жеглова О.И. | До 01.09.2022 г. | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |
| 4 | Предоставление в собственность, аренду земельного участка, находящегося в муниципальной собственности на торгах. | Старший инспектор  Жеглова О.И. | До 01.09.2022 г. | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |
| 5 | Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. | Старший инспектор  Жеглова О.И. | До 01.09.2022 г. | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024г. |
| 6 | Присвоение адреса объекту недвижимости и аннулирование адреса. | Старший инспектор  Жеглова О.И. | До 01.09.2022 | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |
| 7 | Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; | Старший инспектор  Жеглова О.И. | До 01.09.2022 | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |
| 8 | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях. | Старший инспектор  Жеглова О.И. | До 01.09.2022 | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |
| 9 | Принятие граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования | Старший инспектор  Жеглова О.И. | До 01.09.2022 | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |
| 10 | Признание нуждающимися в предоставлении жилых помещений отдельных категорий граждан. | Старший инспектор  Жеглова О.И. | До 01.09.2022 | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |
| 11 | Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда. | Старший инспектор  Жеглова О.И. | До 01.09.2022 | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |
| 12 | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. | Старший инспектор  Жеглова О.И. | До 01.09.2022 | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |
| 13 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение. | Старший инспектор  Жеглова О.И. | До 01.09.2022 | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |
| 14 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. | Старший инспектор  Жеглова О.И. | До 01.09.2022 | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |
| 15 | Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. | Старший инспектор  Жеглова О.И. | До 01.09.2022 | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |
| 16 | Предоставление разрешения на осуществление земляных работ. | Старший инспектор  Жеглова О.И. | До 01.09.2022 | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |